## Sheet0
프로젝트 | 할 일 | 마감 기한 | 실제 마감일 | 완료 여부 | 중요도
K-Pper 개발 | 프로젝트 계획서 작성 | 2월7일 | 2월8일 | 완료 | 1
K-Pper 개발 | 요구사항 명세서 작성 | 4월5일 | 4월7일 | 완료 | 3
K-Pper 개발 | 설계서 작성 | 5월14일 | 5월23일 | 완료 | 2
K-Pper 개발 | UI 설계서 작성 | 5월14일 | 5월23일 | 진행 | 1